## Sheet1
HỌC KỲ: THU 2022
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Môn học: LẬP TRÌNH FRONT-END
Mã môn học: FEND2221 |  | Mã lớp: LTFRONT-END-A, LTFRONT-END-B
Tên nhóm:Nhóm15 |  |  | Điểm |  | Giảng viên Trần Thanh Đàn
Họ tên sinh viên:Nguyễn Như Ý |  | Mã sinh viên:01-0-01206
STT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Thời gian
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (giờ) | Ghi chú
1 | tìm kiếm thông tin | Nguyễn Như ý | 24/2 | 25/2 | 5
2 | làm trang tin tức | Nguyễn Như ý | 26/2 | 27/2 | 5
3 | làm trang register | Nguyễn Như ý | 27/2 | 28/2 | 5
4 | làm trang quản trị người dùng | Nguyễn Như ý | 28/2 | "1/3" | 5
5 | tổng hợp nội dung | Nguyễn Như ý | "1/3" | "2/3" | 5
6 | làm trang quản trị sản phẩm | Nguyễn Như ý | "1/3" | "2/3" | 5
7 | làm file api để CRUD các bảng user | Nguyễn Như ý | "1/3" | "2/3" | 5
8 | tìm kiếm thông tin | Nguyễn Mạnh Cường | 2023-01-01 | 2023-02-03 | 5
9 | làm trang tuyển dụng | Nguyễn Mạnh Cường | 2023-01-01 | 2023-02-03 | 5
10 | làm trang ý kiến của khách hàng | Nguyễn Mạnh Cường | 2023-01-01 | 2023-02-03 | 5
11 | làm trang quản trị feedBack | Nguyễn Mạnh Cường | 2023-01-01 | 2023-02-03 | 5
12 | tổng hợp nội dung | Nguyễn Mạnh Cường | 2023-01-01 | 2023-02-03 | 5
13 | làm file api để CRUD các bảng liên hệ | Nguyễn Mạnh Cường | 2023-01-01 | 2023-02-03 | 5
14 | tìm kiếm thông tin | Trần Thanh Tâm | 1/1 | 7/1 | 12
15 | làm trang sản phẩm iphone | Trần Thanh Tâm | 8/1 | 9/1 | 6
16 | tổng hợp nội dung | Trần Thanh Tâm | 10/1 | 13/1 | 12
17 | làm trang sản phẩm oppo | Trần Thanh Tâm | 14/1 | 15/1 | 6
18 | làm trang sản phẩm samsung | Trần Thanh Tâm | 16/1 | 17/1 | 6
19 | làm trang chi tiết của các sản phẩm | Trần Thanh Tâm | 18/1 | 19/1 | 6
20 | làm trang shopping cart | Trần Thanh Tâm | 20/1 | 10/2 | 24
21 | làm trang chủ | Trần Thanh Tâm | 15/2 | 25/2 | 24
22 | làm trang login | Trần Thanh Tâm | 26/2 | 2/3 | 24